Аналитическая справка о результатах деятельности на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 8 »

за 2019/2020 учебный год

«Профилактическая работа Службы школьной медиации: использование медиативных и восстановительных практик в работе с обучающимися родителями»

- Общая информация

  - Участники проекта (внутри учреждения)

| № п/п | ФИО участника | Должность, квалификационная категория | Функции при реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Батузова И.В. | Директор, учитель информатики | Контроль за реализацией проекта. |
| 2 | Иванова Н.Б. | заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы | Планирование работы в рамках проекта, консультирование и оказание методической помощи педагогам. Информационное сопровождение проекта |
| 3 | Башкин М.В. | педагог-психолог | Психолого-педагогическое сопровождение проекта |
| 4 | Педагогический коллектив |  | Освоение техник сайтостроения. Апробация методических и дидактических материалов. Создание и размещение методических и дидактических материалов на сетевых образовательных ресурсах в сети Интернет. |

- Описание этапов инновационной деятельности (2019/2020 учебный год)

Цель: Разработка и апробация инструментария для обеспечения системной, комплексной скоординированной практической деятельности Службы школьной медиации (СШМ) по вопросу использования медиативных и восстановительных практик в работе с обучающимися и родителями.

Задачи:

- Проанализировать современные нормативно-правовые основы организации деятельности СШМ по вопросу использования медиативных и восстановительных практик в работе с обучающимися и родителями;

- Составить пакет документов и методические рекомендации по организации системной, комплексной скоординированной практической деятельности СШМ по вопросу использования медиативных и восстановительных практик в работе с обучающимися и родителями;

- Разработать и апробировать диагностический инструментарий, образовательные программы необходимые для деятельности СШМ по вопросу использования медиативных и восстановительных практик в работе с обучающимися и родителями;

- Накопить и обобщить информационные и методические материалы для создания инновационного образовательного ресурса для организации деятельности СШМ по вопросу использования медиативных и восстановительных практик в работе с обучающимися и родителями.

  - Цели/задачи/достижения

| № п/п | Этапы деятельности | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Планируемые результаты | Достигнутые результаты/Достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I этап (сентябрь – ноябрь 2019г.) - анализ современных нормативно-правовые основы организации деятельности СШМ по вопросу использования медиативных и восстановительных практик в работе с обучающимися и родителями. Комплектация пакета документов и методических рекомендации по организации системной, комплексной скоординированной практической деятельности СШМ по вопросу использования медиативных и восстановительных практик в работе с обучающимися и родителями | Изучение дополнительной литературы по вопросу использования медиативных и восстановительных практик в работе с обучающимися и родителями | Изучить и составить список рекомендуемой литературы | Составлен библиографический справочник по вопросу использования медиативных и восстановительных практик в работе с родителями |
|  |  | Информирование участников образовательного процесса (учителей, родителей, учащихся) о задачах и работе Службы школьной медиации | разработать алгоритм информирования участников образовательного процесса (учителей, родителей, учащихся) о задачах и работе Службы школьной медиации | Разработан алгоритм информирования участников образовательного процесса (учителей, родителей, учащихся) о задачах и работе Службы школьной медиации |
|  |  | Разработка пакета документов и методических рекомендации по организации системной, комплексной скоординированной практической деятельности СШМ по вопросу использования медиативных и восстановительных практик в работе с обучающимися и родителями | Создать пакет документов и методических рекомендации по организации системной, комплексной скоординированной практической деятельности СШМ по вопросу использования медиативных и восстановительных практик в работе с обучающимися и родителями | в стадии разработки |
|  |  | Создание Интернет - ресурса по информационной поддержке проекта «Профилактическая работа Службы школьной медиации: использование медиативных и восстановительных практик в работе с обучающимися и родителями» | создать Интернет - ресурс по информационной поддержке проекта «Профилактическая работа Службы школьной медиации: использование медиативных и восстановительных практик в работе с обучающимися и родителями» | в разработке |
|  |  | Обучение кураторов СШМ навыкам использование медиативных и восстановительных практик в работе с обучающимися и родителями, проведения переговоров в конфликтных ситуациях и медиации. | Обучить кураторов СШМ навыкам использование медиативных и восстановительных практик в работе с обучающимися и родителями, проведения переговоров в конфликтных ситуациях и медиации. |  |
|  |  | Обучение будущих медиаторов – школьников основам переговорного процесса в конфликтных ситуациях. | Обучить медиаторов – школьников основам переговорного процесса в конфликтных ситуациях | Медиаторы-школьники обучены на базе школы |
|  |  | Внедрение медиативных и восстановительных практик в работе с обучающимися и родителями в практику разрешения конфликтов в школе (проведение медиации и переговоров специалистами СШМ) | Поэтапно внедрить медиативных и восстановительных практик в работе с обучающимися и родителями в практику разрешения конфликтов в школе (проведение медиации и переговоров специалистами СШМ) | Разработан план поэтапного внедрения медиативных и восстановительных практик в работе с обучающимися и родителями в практику разрешения конфликтов в школе (проведение медиации и переговоров специалистами СШМ) |
|  |  | Анализ эффективности деятельности СШМ. | Собрать материал для аналитики | Собран необходимый материал для анализа |
| 2. | II этап (декабрь 2019г. – февраль 2020г.) – разработать и апробировать диагностический инструментарий, образовательные программы необходимые для деятельности СШМ по вопросу использования медиативных и восстановительных практик в работе с обучающимися и родителями | Разработка диагностического инструментария и проведение мониторинга эффективности деятельности СШМ по вопросу использования медиативных и восстановительных практик в работе с обучающимися и родителями | Разработать диагностический инструментарий эффективности деятельности СШМ по вопросу использования медиативных и восстановительных практик в работе с обучающимися и родителями | Разработан диагностический инструментарий (анкетирование обучающихся и родителей) |
|  |  | Информационно-методическое обеспечение деятельности СШМ. | обеспечить информационно-методическое обеспечение деятельности СШМ | создано информационно-методическое обеспечение деятельности СШМ |
|  |  | Разработка образовательных программ для обучения, повышения квалификации участников Проекта по вопросу использования медиативных и восстановительных практик в работе с обучающимися и родителями | Разработать проект образовательных программ для обучения, повышения квалификации участников Проекта по вопросу использования медиативных и восстановительных практик в работе с обучающимися и родителями | в разработке |
|  |  | Разработка образовательных программ (система тренингов) для медиаторов школьников | Разработать систему тренингов | Создан банк тренингов для медиаторов-школьников |
|  |  | Разработка образовательных программ для членов конфликтной комиссии образовательной организации. | Разработать образовательных программ для обучающимися и родителей в вопросах разрешения и профилактики конфликтных ситуаций | Созданы практические рекомендации для обучающихся и родителей, памятки для индивидуальных консультаций |
|  |  | Реализация образовательных программ. | Реализовать образовательные программы |  |
|  |  | Анализ эффективности деятельности СШМ. | Собрать материал для аналитики | Собран необходимый материал для анализа |
|  | III этап (март – май 2020 г.) – обобщить информационные и методические материалы для создания инновационного образовательного ресурса для организации деятельности СШМ по вопросу использования медиативных и восстановительных практик в работе с обучающимися и родителями. | Организация работы постоянно действующего семинара по обсуждению использования медиативных и восстановительных практик в работе с обучающимися и родителями | Организовать работу постоянно действующего семинара по обсуждению использования медиативных и восстановительных практик в работе с обучающимися и родителями | Создан план совместной деятельности с ОДН и ТКДНиЗП |
|  |  | Создание «банка» школьных конфликтов с методическими рекомендациями по разрешению (анонимно, конфиденциально, без идентификации личности). | Создать «банк» школьных конфликтов с методическими рекомендациями по их разрешению (анонимно, конфиденциально, без идентификации личности). | Создан «банк» школьных конфликтов с методическими рекомендациями по разрешению |
|  |  | Создание весеннего городского лагеря дневного пребывания « Юный Медиатор» | Сплотить детский коллектив, собрать и апробировать тренинги по разрешению конфликтных ситуаций. | - |
|  |  | Анализ результативности Проекта | Провести мониторинг результативности Проекта | Проведен мониторинг результативности проекта |

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов? Изменений в проект не вносилось.

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности:

- Информационно-насыщенная образовательная среда школы, удовлетворяющая требованиям ФГОС;

- педагогические кадры школы с высоким профессиональным уровнем;

- условия для профессионального роста учителей (эффективная система повышения квалификации);

- внедрение новых информационных технологий в образовательную деятельность.

2.3. Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта

В процессе организации деятельности школьной службы медиации были выявлены следующие проблемы:

1. Специалисты и обучающиеся, входящие в состав школьной службы медиации не проходили специального обучения по медиативной работе, что затрудняет качественную деятельность в данном направлении.

2. Сложности в определении случаев, которые могут относиться к работе службы медиации, так как данная служба в ряде случаев дублирует работу специалистов социально-психологической службы школы.

3. При организации примирительных программ необходима возможность привлечения квалифицированных специалистов-супервизоров для экспертно-аналитического сопровождения деятельности службы.

3.Описание результатов инновационной деятельности

3.1 Достигнутыми результатами является:

- Разработан алгоритм информирования участников образовательного процесса о задачах и работе службы школьной медиации.

-  Разработан план поэтапного внедрения медиативных и восстановительных практик в работе с  обучающимися и родителями в практику разрешения конфликтов в школе (проведение медиации и переговоров специалистами СШМ)

-  Разработан диагностический инструментарий (анкетирование родителей).

-  Создано информационно-методическое обеспечение деятельности СШМ

-  Создан банк тренингов для медиаторов-школьников

-  Созданы практические рекомендации для родителей, памятки для индивидуальных консультаций

- Создан план совместной деятельности с ОДН и ТКДНиЗП

-  Создан «банк» школьных конфликтов с методическими рекомендациями по разрешению

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля:

Проект направлен на снижение количество конфликтов среди обучающихся, обучающихся и педагогов, педагогов и родителей, родителей и обучающихся. Использование медиативных практик в работе со всеми участниками образовательной деятельности.

3.3.	Влияние инновационной деятельности на эффективность деятельности образовательной организации:

Одной из основных задач реализации ФГОС в ОО является совершенствование  школьной развивающей образовательной среды в условиях модернизации образования,  содействующей становлению каждого учащегося как компетентной, социально интегрированной и мобильной личности, способной к постоянному совершенствованию себя; самоактуализации, саморазвитию, самореализации и самообразованию всех участников образовательного процесса.

Использование медиативных и восстановительных практик в работе с обучающимися и  родителями позволяет:

Оказание психологической  поддержки в партнерских отношениях.

Эффективное  разрешение конфликтов в образовательной среде.

Доброжелательные отношения.

3.4. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.) Отсутствуют