- Промежуточный отчет по реализации проекта

- «Профилактика межэтнических конфликтов в поликультурной образовательной среде»

- (название проекта)

- за I полугодие 2019/2020 учебного года

- Учреждение муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 8»

- Руководитель проекта Батузова Ирина Владимировна

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в выездных семинарах, областных конференциях в рамках реализации проекта | Выездные мероприятия в рамках проекта: 07.10.2019 в город Гаврилов-Ям. | Обмен опытом по теме проекта | Определены направления дальнейшей работы. | Задача этапа выполнена полностью. |
| 2 | Систематизация материалов по теме проекта. | Создание базы кейсов по поликультурному образованию. | Обобщение материалов по поликультурному образованию. | Создание базы кейсов по поликультурному образованию. | Задача этапа выполнена полностью. |
| 2 | Обмен опытом по поликультурному образованию. | Выступление на областной видеоконференции «Эффективные практики духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения» 17.10.2019 | Обобщение материалов по поликультурному образованию. | Обмен опытом по поликультурному образованию. | Задача этапа выполнена полностью. |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения и коррективы не вносились

Отчет составил(а): ФИО, должность: Аникеева Елена Васильевна, заместитель директора по ВР