# Содержание

Программы информатизации «Развитие информационно-образовательной среды школы на 2019 – 2024 гг.»

Содержание	2

Паспорт	3

Введение	5

Анализ состояния информатизации в школе	7

Цели и задачи Программы	9

Основные направления информатизации	10

Ожидаемые результаты	11

Проекты	12

Перспективы дальнейшего развития Программы	18

Мониторинг реализации программы, целевые показатели и идентификаторы	20

# Паспорт

| Наименование программы | Развитие информационно-образовательной среды школы |
| --- | --- |
| Наименование номер, дата нормативного акта об утверждении программы |  |
| Разработчики программы | Администрация и педагогический коллектив муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 8» |
| Цели и задачи программы | Цель: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды школы, обеспечивающей формирование ценности к социализации, саморазвитию и самообразованию у обучающихся. Задачи: - Использовать возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов в сети "Интернет". - Повысить уровень профессиональной подготовки педагогов в области современных информационных технологий; - Формировать у всех участников образовательной деятельности навыков использования ИКТ для решения творческих образовательных задач. |
| Сроки реализации программы | 2019 – 2024 годы: 1 этап подготовительный: 2019-2020г. 2 этап основной: 2020-2023г. 3 этап итоговый: 2023-2024г |
| Исполнители программы | Администрация и педагогический коллектив |
| Объемы и источники программы | Бюджетные источники финансирования Внебюджетные средства |
| Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности |  повышение качества образования за счет использования цифровых и информационных ресурсов;  повышение квалификации педагогов в области современных цифровых технологий;  расширение образовательных возможностей для обучающихся;  повышение прозрачности образовательного процесса;  расширение возможностей коммуникации со всеми участниками образовательной деятельности;  снижение нагрузки на педагогов за счет автоматизация документооборота;  повышение удобства мониторинга за образовательной деятельностью;  формирование новых возможностей организации образовательной деятельности. |
| Система контроля за исполнением программы | Ежегодный анализ реализации программы |
| Разработана на основе действующих нормативно-правовых документов: | - Конвенция о правах ребенка, - Конституция Российской Федерации, - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утверждена постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 №1642); - Указ Президента РФ от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; - «Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года» Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 2036-р |
| Основные направления осуществления мероприятий Программы: | - «Совершенствования единого открытое информационно-образовательное пространство средней школы № 8» - «Электронное образование» - «Информационная культура и компьютерная грамотность учителя» |
| Источник финансирования: | бюджетные средства; внебюджетные источники |

# Введение

Глобальная информатизация общества является одной из доминирующих тенденций развития цивилизации в XXI в. Благодаря стремительному увеличению возможностей средств информатики, телекоммуникационных систем и новых информационных технологий формируется информационная среда обитания и жизнедеятельности людей, складывается информационное общество. В этом обществе для человека появляются не только принципиально новые возможности, но и возникают ранее не известные проблемы.

Информатизация является важнейшим механизмом реформирования образовательной системы, направленной на повышение качества, доступности и эффективности образования.

Информационная культура становится определяющим фактором развития общества.

За последние годы произошло коренное изменение роли и места информационных технологий в жизни общества. Человек, умело и эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникающих проблем, к организации своей деятельности.

Информационно-коммуникативные технологии в образовании способствуют раскрытию, сохранению и развитию индивидуальных способностей обучаемых, активизации познавательной деятельности, формированию информационной культуры, готовности к использованию средств вычислительной техники. Применение информационных технологий в сфере образования позволяет педагогам изменить содержание, методы и организационные формы обучения.

Перед школой ставится задача – подготовить обучающихся к условиям жизни и профессиональной деятельности в информационном обществе, научить их действовать в этой среде, использовать ее возможности защищаться от негативных воздействий.

Для решения этой проблемы требуется информационная ориентация системы образования.

Следует отчетливо понимать, что технологии постепенно проникают в такие области деятельности, которые еще недавно казались доступными исключительно человеческому духу, в том числе деятельность педагогическую (образовательную).

Сегодня нельзя с полной уверенностью назвать сферы жизни и деятельности человека, которые рано или поздно будут автоматизированы. Человек совершенствуется вместе с технологиями, становится свободнее.

За последние годы произошло коренное изменение роли и места персональных компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникающих проблем, к организации своей деятельности. Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную школу. И поэтому сегодня, как никогда ранее, важен переход на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и информационных технологий во всех областях деятельности школы.

Инновационные технологии возможны при наличии в образовательном учреждении соответствующей материально-технической базы и педагогического потенциала. Но информатизация образования – это не только установка компьютеров в школе или подключение к сети Интернет. Это, прежде всего, процесс изменения содержания, методов, организационных форм общеобразовательной подготовки школьников на этапе перехода школы к жизни в условиях информационного общества. Информатизация школы вызвана необходимостью использования больших объемов информации во всех сферах деятельности школы, с одной стороны, и невозможностью формирования и обработки информации без помощи компьютерных технологий и средств связи, с другой стороны.

В стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года указывается, что в части развития школьного образования необходимы дальнейшее совершенствование физико-математического образования и подготовки в сфере информационных технологий, поддержка общеобразовательных организаций, специализирующихся по этим направлениям, и увеличение их общего количества.

Необходимо совершенствовать современную профессиональную подготовку учителей в сфере информационных технологий в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования.

Область информационных технологий в силу своей специфики находится на переднем крае внедрения инноваций в образование и необходимо:

- введение в образовательные программы технических специальностей дисциплин, позволяющих сформировать навыки сферы информационных технологий;

- расширение объема преподавания информационных технологий в общеобразовательных организациях;

- увеличение количества общеобразовательных организаций, предусматривающих углубленное изучение информационных технологий.

Программа информатизации школы рассчитана на пять лет и направлена на освоение участниками образовательной деятельности информационных технологий и использование их на практике с целью повышения доступности и качества образования.

Модель информационной образовательной среды школы

Информационная образовательная среда (ИОС) – это основанная на использовании компьютерной техники программно-телекоммуникационная среда, реализующая едиными технологическими средствами и взаимосвязанным содержательным наполнением качественное информационное обеспечение учеников, педагогов, родителей, администрацию учебного заведения и общественность.

Основная цель ИОС — обеспечение перехода образования в новое качество, в состояние, соответствующее информационному обществу.

Задача ИОС — аккумулирование, упорядочение, предоставление всей необходимой социокультурной, научно-популярной, познавательной информации, систем поиска, коммуникации, а также «автоматизация» труда руководителя, учителя, обеспечение личного «электронного управления» собственной деятельностью, деятельностью обучающихся и окружающей средой.

Информационную образовательную среду Школы можно разделить на следующие содержательные компоненты: аппаратная, информационная, кадровая, регламентная.

К аппаратной компоненте относятся все технические устройства, обеспечивающие обработку информации: серверы, компьютеры, локальные сети, телекоммуникационное и презентационное оборудование.

Составляющими информационной компоненты являются электронные образовательные ресурсы (ЭОР), учебно-методические материалы, электронные инструменты административной деятельности, программные средства.

Регламентная компонента подразумевает набор правил взаимодействия различных элементов ИОС.

Кадровая компонента отображает участников образовательного процесса: администрация, учителя, учащиеся, родители (законные представители).

# Анализ состояния информатизации в школе

Деятельность Школы  в области информатизации образовательного процесса и управления образовательным учреждением в 2015-2019 гг. была направлена на решение ряда задач:

- Повышение квалификации и методической поддержки учителей в области использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (курсы по основам информационно-коммуникационных технологий для начинающих, курсы по использованию информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе).

- Организация образовательного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий (проведение уроков с использованием информационно-коммуникационных технологий; разработку учащимися совместно с учителями-предметниками презентаций).

- Информационное взаимодействие с другими образовательными учреждениями (организация постоянного доступа в Интернет, участие в телекоммуникационных проектах, поддержка школьного сайта, ведение переписки с учителями и учащимися других школ).

- Развитие информационно-управленческой системы (ведение школьной базы данных; делопроизводство на ПК, внедрение управленческих баз данных, компьютерная поддержка расписания).

- Вовлечение обучающихся в проектную деятельность с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, участие в сетевых образовательных проектах.

- Организация доступа к средствам информационно-коммуникационных технологий и оказание помощи в их применении обучающимся и сотрудникам школы, проведение и консультирование проектной деятельности учащихся, связанной с применением информационно-коммуникационных технологий.

- Создание банка данных образовательных ресурсов.

- Обслуживание, ремонт, усовершенствование технических средств.

В результате выполнения задач Программы информатизации 2015-2019 гг.:

      - Создана современная материально-техническая база:

- 23 автоматизированных рабочих мест для педагогов с доступом к высокоскоростному Интернету, из них:		ноутбуков 	– 10;

моноблоков	 – 2;

ПК		– 11.

- 1 компьютерный класса на 10 моноблоков для учеников, имеющих доступ к высокоскоростному Интернету;

- 9 интерактивных досок;

- имеются 14 мультимедийных проекторов;

- имеется 1 МФУ;

- имеется 4 документ камеры.

      - Проведены первые шаги по систематизации (каталогизация) ресурсов в электронном формате на медиасервере школьной локальной сети .

      - Функционирует сервис «Электронный дневник», предполагающий получение родителями доступа к данным успеваемости детей, содержанию занятий, домашних заданий после прохождения регистрации.

      - Школьная жизнь, документация, методическая работа, отражены на школьном сайте.

      - Педагоги школы включаются в сетевую проектную деятельность в сети интернет, являются как участниками, так и координаторами проектов, конкурсов, участвуют в семинарах, конференциях, конкурсах, вебинарах городского, регионального, всероссийского и международного уровней.

      - Проведено обучение педагогов по индивидуальным планам на базе школы в направлении использования ИКТ.

Таким образом, к 2019 году в школе создана и реализуется информационная среда, не только достаточная для успешной реализации образовательного процесса, но и позволяющая выстраивать и реализовывать в будущем перспективу развития школы в условиях реформирования структуры образования, реализации нового поколения федеральных государственных образовательных стандартов, поиска и апробации модели «эффективной школы» на основе информационно-коммуникативных технологий.

Но использование единого информационного поля в образовательном учреждении не носит системный характер. Учителями-предметниками используются готовые ЦОР. Разработкой и использованием собственных ЦОР пока занимаются единицы. Использование ИКТ на занятиях стихийное, порой не запланированное. Малый процент участия педагогов и учеников в сетевой деятельности и дистанционном обучении, конкурсах разного уровня.

В связи с этим встают следующие проблемы:

- Как активизировать процесс информатизации, чтобы использование ИКТ-технологий на уроке и во внеурочной деятельности носило традиционный характер?

- Как повысить активность педагогов и обучающихся в использовании ИКТ в образовательной деятельности?

- Как увеличить количество электронных образовательных ресурсов, к которым имеют доступ обучающиеся;

- Как повысить процент обучающихся и родителей, регулярно посещающих сайт школы и просматривающих электронный дневник.

Решить проблемы можно следующим образом: создать все необходимые условия для активного внедрения ИКТ всеми участниками образовательной деятельности через организацию дополнительного обучения, проведения мероприятий с целью популяризации использования ИКТ, поощрение лучших результатов.

# Цели и задачи Программы

Цель: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды школы, обеспечивающей формирование ценности к социализации, саморазвитию и самообразованию у обучающихся.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

Задача 1: Использовать возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов в сети "Интернет".

Эффективность организации взаимодействия участников образовательного процесса в сети Интернет в значительной мере зависит от того, насколько функциональна структура сайта, достаточно его содержательное наполнение; инструментарий позволяет обеспечить различные формы организации совместной работы пользователей, которым необходимо совместно решать различные типы задач.

В процессе обучения будут использоваться информационные ресурсы и услуги Интернет:

- информационные ресурсы (каталоги, СМИ, библиотеки, энциклопедии…);

- образовательные ресурсы (электронные учебные издания, дистанционное обучение, курсы самообразования, программные средства…);

- коммуникационные услуги (электронная почта, чаты, телеконференции, форумы);

- поисковые услуги;

- мультимедийные средства.

Задача 2: Повысить уровень профессиональной подготовки педагогов в области современных информационных технологий.

Для реализации программы требуется наличие одного из важнейших условий, а именно, педагогов, владеющих современными методами обучения, средствами и ресурсами, позволяющими организовать образовательную деятельность обучающихся в условиях цифровой образовательной среды и подготовить будущих специалистов для работы в цифровой производственной среде.

Использование информационных технологий в обучении рассматривается:

- как один из способов постижения мира обучающихся;

- как источник дополнительной информации по предмету;

- как способ самоорганизации труда и самообразования учителя и обучающихся;

- как возможность дифференцированного подхода для учителя;

- как способ расширения зоны индивидуального обучения учащихся.

Задача 3: Формировать у всех участников образовательной деятельности навыков использования ИКТ для решения творческих образовательных задач.

- Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает определенные требования к результатам обучения, что вызывает необходимость изменения технологии организации обучения, перенос акцентов с «усвоения знаний» на формирование «компетентностей». Соответственно, для современной школы необходимо создавать новые образовательные условия для формирование у обучающихся навыков сотрудничества и коммуникации, самостоятельного приобретения, пополнения и интеграции знаний, способностей к решению личностно - и социально значимых проблем и воплощению замыслов в практику с применением средств ИКТ. Цифровая образовательная среда образовательной организации должна стать единым пространством коммуникации для всех участников образовательных отношений, инструментом проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий для адаптацию детей к реальной жизни, действенным инструментом управления качеством реализации образовательных программ, работой педагогического коллектива.

# Основные направления информатизации

Для решения поставленных задач выбраны основные направления информатизации школы:

- Совершенствование единого открытое информационно-образовательного пространства средней школы № 8 включает в себя:

- обновление и структурирование сервера, для хранения единой базы данных;

- приобретение и установка дополнительных интерактивных досок;

- приобретение и установка дополнительных аппаратов копировально-множительной черно-белой и цветной оргтехники;

- участие учителей и обучающихся в сетевых проектах, сетевых сообществах, а так же их активизация;

- привлечение к проектной деятельности социальных партнеров;

- актуализацию материалов на странице школьного сайта;

- создание и организация работы школьного информационного центра;

- выпуск электронной школьной газеты.

Для эффективной работы в данном направлении разработан Проект «Единое открытое информационно-образовательное пространство».

- Электронное образование включает в себя:

- проектная деятельность учащихся с использованием ИКТ;

- использование педагогами информационных технологий в учебно-воспитательной деятельности;

- регулярное проведение уроков с использованием ИКТ;

- организация компьютерного тестирования обучающихся, подготовка к ГИА и ЕГЭ;

- организация дистанционного обучения.

- участие педагогов в сетевых интернет-сообществах;

- разработка педагогами ЦОР и УМК, элективных курсов, методических рекомендаций;

- регулярное использование среды «Дневник76.ру» для оповещения родителей, учащихся, классных руководителей об успеваемости, домашнем задании и их нахождение в образовательном учреждении;

Для эффективной работы в данном направлении разработан Проект «Электронное образование» включает в себя:

- Информационно - коммуникационные технологии и учителя включает в себя:

- повышение квалификации педагогов в области ИКТ;

- создание и ведение собственных дистанционных курсов;

- участие педагогов в конкурсах, конференциях, семинарах, вебинарах;

- ведение педагогами электронных портфолио.

Для эффективной работы в данном направлении разработан Проект «ИКТ и учитель»

# Ожидаемые результаты

Реализация программы информатизации позволит школе достигнуть следующих результатов:

- адаптация учителей и обучающихся к новым условиям преподавания;

- повышение процента высококвалифицированных педагогических кадров, отвечающих современным требованиям (ИКТ-компетенции);

- повышение качества преподавания предметов с использованием разных ИКТ-технологий;

- активное использование информационных и коммуникативных технологий, компьютерных и мультимедийных продуктов во всех сферах деятельности образовательного учреждения (учебной деятельности, управленческая деятельность, воспитательная работа);

- формирование всесторонне развитой личности, адаптированной к жизни в современном, постоянно изменяющемся обществе;

- структурирование информационных пластов под определенных адресных потребителей той или иной информации;

- автоматизация документооборота в части аналитических справок, отчетов;

- участие педагогов в проведении районных семинаров с обобщением опыта по использованию ИКТ в образовательной деятельности;

- достижение высокого уровня информационной культуры участников образовательных отношений;

- регулярное ведение школьного сайта, электронных журналов и дневников;

- предоставление возможности всем участникам образовательных отношений использовать образовательные ресурсы школьной и глобальной информационных сетей, принимать активное участие в интернет-проектах: конкурсах, викторинах, олимпиадах, конференциях, форумах;

- повышение рейтинга и престижа школы, удовлетворенность деятельностью школы всеми участниками образовательных отношений (учителями, учащимися и родителями).

Образ будущего образовательных отношений школы представляется следующими компонентами:

- процесс информатизации позволит расширить возможность индивидуализации, дифференциации, интерактивности, творчества каждого обучающегося школы;

- овладение компьютерными технологиями учащимися и педагогами школы позволит создать атмосферу педагогики сотрудничества, повысит мотивацию к обучению;

- использования ИКТ и обновление программно-методического обеспечения качественно изменит содержание образования и деятельность администрации;

- повысится эффективность функционирования обновленной образовательной деятельности, её результативность;

- появится возможность более широкой включенности педагогов и учащихся школы на уровне внедрения новых ИКТ, так как база для этого уже существует.

Возможные риски и пути их преодоления

| Возможные риски | Пути их преодоления |
| --- | --- |
| Ухудшение здоровья детей и взрослых: ослабление зрения, нарушение осанки. |  Выполнение требований СанПиН по освещенности, размещению компьютеров в кабинетах;  Временные рамки использования ПК в рамках урока;  Проведение физкультминуток и соблюдение режима работы за ПК;  Использование в компьютерном классе специальной мебели |
| Недостаточная мотивация учителей |  Проведение семинаров, мастер-классов по обмену педагогическим опытом;  Участие в сетевых сообществах и размещение материалов в сборниках и в сети интернет;  Разработка собственных методических рекомендаций по использованию ИКТ; |

# Проекты

Проект «Единое открытое информационно-образовательное пространство средней школы № 8»

Обоснование проекта

Проект нацелен на работу в направлении «Совершенствования единого открытое информационно-образовательное пространство средней школы № 8»,которое определено в Программе информатизации.

Появление различных информационных образовательных ресурсов в школе приводит к необходимости доступа к ним всех участников образовательного процесса, а так же доступа к образовательным ресурсам глобальной сети Интернет. В средней школе № 8 уже создано единое информационно-образовательное пространства школы. Но с появлением новых стандартов в образовании необходимо ее усовершенствование, разработка новых УМК с использованием ИКТ-технологий. Совершенствование единой сети официального и образовательных сайтов школы позволит более оперативно работать со школьными ресурсами и образовательными ресурсами глобальной сети. В рамках данной структуры будут работать дистанционные курсы, интернет-проекты, организованы сетевые взаимодействия с другими школами. Это новый уровень обучения и взаимосвязи между всеми участниками образовательного процесса.

Цели и задачи проекта

Цель: создание собственной интернет-структуры для отображения деятельности образовательного учреждения и развития собственного образовательного интернет-пространства как продукта диссеминации опыта.

Задачи:

- модернизировать компьютерной техники и приобретение программного обеспечения для организации хранения, передачи и обработки информационных ресурсов;

- создать образовательных и вспомогательных сайтов школы,

- модернизировать официального сайта;

- организовать доступ к информационным ресурсам для участников образовательной деятельности

План работы и ответственные

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Модернизация официального школьного сайта | Постоянно | Зам.директора по УВР |
|  | Администрирование работы учителей в сети Дневник76.ру | сентябрь-май | Зам.директора по УВР |
|  | Пополнение интернет-структуры сети сайта школы материалами педагогов и учеников | Постоянно | Инициативная группа |
|  | Участие в сетевых проектах (конкурсах, конференциях) | Постоянно | Инициативная группа |
|  | Создание цифровых роликов социальной рекламы, рекламы о работе школы | Ежемесячно | Зам.директора по УВР, учитель информатики |
|  | Администрирование школьных цифровых ресурсов | Ежедневно | Зам.директора по УВР |
|  | Проведение семинаров по работе с ресурсами сети с обучающимися и учителями школы | Ежемесячно | Администрация |
|  | Приобретение и обновление компьютерной техники | Постоянно | Администрация |
|  | Развитие информационного взаимодействия с другими образовательными учреждениями через - организация постоянного доступа в Интернет; - участие в телекоммуникационных проектах; - создание и поддержку школьного сайта; - преобразование сайта в портал; - ведение переписки с учителями и учащимися других школ | Постоянно | Администрация |
|  | Укомплектовывать и пополнять медиатеку - приобретение и освоение системных и прикладных программ; -подписка на периодическую печать по информационным технологиям; -приобретение компакт-дисков, электронных учебных пособий, энциклопедий, тренажеров и др; -пополнение базы Цифровых образовательных ресурсов. | постоянно | Библиотекарь |
|  | Организовывать техническое обслуживание (проведение улучшения компьютерной техники, заправка картриджей, установка программного продукта и др.). | постоянно | зам. по АХР, замдиректора по УВР |
|  | Приобретение и обновление компьютерной техники для эффективной и качественной работы | постоянно | зам. по АХР, замдиректора по УВР |
|  | Создание сервиса интерактивного общения пользователей ресурса (опросы и голосования, обратная связь) | 2019-2024г | Зам.директора по УВР, учитель информатики |

Способы осуществления проекта

- Проведение просветительской работы, способствующей формированию и повышению информационной культуры педагогических кадров, учащихся, родителей путем проведения конкурсов, конференций, семинаров;

- Обновление материально-технической базы для создания условий единого информационно-образовательного пространства школы;

- Создание системы информационного обеспечения управленческой и образовательной деятельности в школе;

- Создание школьных цифровых и дистанционных ресурсов;

- Пополнение статей и материалов для школьной интернет-структуры учителями и учениками, социальными партнерами;

- Организация социальной рекламы на школьном сайте и в электронной газете, и другой полезной информации о работе школы;

- Активное использование в педагогической практике возможностей и ресурсов школьной и глобальной сетей;

- Работа интернет-структуры образовательного учреждения, как средства информирования о деятельности школы и связи в глобальной сети;

- Поощрение лучших результатов работы в области использования ИКТ среди учителей и учащихся.

Ожидаемый результат

В результате реализации проекта должны получить собственную интернет-структуру для отображения деятельности образовательного учреждения и развития собственного образовательного интернет-пространства как продукта диссеминации опыта, которое предполагает:

- Работу собственной интернет-структуры, которая будет освещать деятельность всей школы в глобальной сети;

- Работу собственного образовательного интернет-пространства, где будут собираться статьи, работы, проекты, созданные как школьниками, так и учителям;

- Организацию социальной рекламы на школьном сайте, направленной на пропаганду здорового образа жизни и других ценностей человека. А так же другая полезная информация для учителей и учеников;

- Использование образовательных и дополнительных ресурсов школьной и глобальной сети на уроках и во внеурочной деятельности.

- Создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации.

Перспективы проекта

Оперативность работы с информацией и её доступность с помощью цифровых средств уже доказали свою ценность в обществе. Данный проект - шаг в электронный мир, в котором уже давно живут наши дети.

Виртуальное общение, дистанционное образование уже становятся нормой в современном мире. Данные возможности школы должна использовать по максимуму.

Реализация этого проекта сделает образование и в целом школьную жизнь интересней и проще. Данный проект - это начало реализации виртуального электронного образования в школе.

Проект «Электронное образование»

Обоснование проекта

Данный проект разработан в рамках Проект нацелен на работу в направлении «Электронное образование», которое определено в Программе информатизации.

Электронное образование - это неотъемлемая часть информатизации всей школы. Использование информационных технологий на уроках позволит решить многие школьные проблемы: повысить качество знаний, активность детей, качество преподавания.

Цифровые технологии могут активизировать все виды учебной деятельности: изучение нового материала, подготовка и проверка домашнего задания, самостоятельная работа, проверочные и контрольные работы, внеклассная работа, творческая работа. На базе использования цифровых технологий многие методические цели могут быть реализованы более эффективно. Именно цифровые технологии: электронные учебники, тренажеры, презентации, позволяют ученикам с интересом и быстро усваивать большой объѐм учебного материала. Такие уроки становятся интересным увлечением, а материал темы долго находится в памяти ребѐнка.

 65% педагогов регулярно используют на уроках и внеурочных занятиях мультимедийные презентации, цифровые образовательные ресурсы, аудио видео материалы

 функционирует электронный классный журнал;

 65% кабинетов оснащены АРМ учителя

Цели и задачи проекта

Цель: реализация различных форм обучения и участия в интернет конкурсах всех участников образовательной деятельности: педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей), при помощи ИКТ, таких как дистанционное обучение, дополнительное очное обучение, сетевые проекты разной направленности, интернет-олимпиады, вебинары, интернет-конференции.

Задачи:

- Максимально использовать цифровые образовательные ресурсы на уроках, во внеурочной деятельности, внеклассных мероприятиях;

- Увеличить количество педагогов, применяющих ИКТ в образовательной деятельности;

- Увеличить количество педагогов и обучающихся, принимающих участие в конкурсах, олимпиадах и т.д.;

- Формировать ИКТ-компетентность обучающихся через предметную и проектную деятельность;

- Создать и апробировать дистанционные курсы;

- Создать и апробировать ЦОР.

План работы и ответственные

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение семинаров с учителями школы по созданию и применению ИКТ | Ежеквартально | Администрация |
|  | Внедрение элементов информационно-образовательной среды в УМК предметов | В течении учебного года | Администрация учителя |
|  | Ведение электронных журналов | Постоянно | Администрация учителя |
|  | Подготовка обучающихся к ГИА в режиме онлайн на сайте «Решу ОГЭ, ЕГЭ». Компьютерное тестирование и подготовка к ЕГЭ и ГИА | В течении учебного года | Администрация учителя |
|  | Подготовка обучающихся к ВПР в режиме онлайн на сайте «Решу ВПР» | В течении учебного года | Администрация учителя |
|  | Создание дистанционных курсов по предметам | В течении учебного года | Инициативная группа |
|  | Апробация электронных учебников на уроках | В течении учебного года | Инициативная группа |
|  | Создание и использование ЦОР по предметам | В течении учебного года | Инициативная группа |
|  | Работа элективных курсов с основой на ИКТ по различным предметам | В течение учебного года | Администрация учителя |
|  | Проектная работа учащихся по предметам с использованием ИКТ | В течение учебного года | учителя предметники |
|  | Проведение анкетирования на определение уровня информационной культуры учащихся и педагогов | В конце каждого учебного года | учитель информатики |
|  | Проведение уроков на онлайн-платформе«Открытая школа» | В течении учебного года | Администрация учителя |
|  | Активизация использования на уроках мультимедийного учебного контента | В течении учебного года | Администрация учителя |
|  | Участие во всероссийской акции «Единый урок безопасности в сети Интернет», «Сети вичок» | В течении учебного года | Администрация учителя |
|  | Участие в мероприятиях проекта «Урок цифры!» | В течении учебного года | Администрация учител |

Способы осуществления проекта

- Проведение предметных уроков с использованием ИКТ, ЦОР;

- Создание и апробации ЦОР педагогами;

- Регулярное ведение электронных дневников и журналов;

- Проведение семинаров и конференций по обмену опытом среди педагогов;

- Проектная работа педагогов и учащихся;

- Проведение компьютерного тестирование учащихся и подготовка к ЕГЭ и ГИА;

- Пополнение медиатеки цифровых образовательных ресурсов;

- Внедрение в педагогическую практику использования ИКТ;

- Поощрение лучших результатов работы в области использования ИКТ среди учителей и учащихся.

Ожидаемый результат

В результате реализации проекта должен быть достигнуты следующие результаты:

- Количество уроков с использованием ИКТ от общего количества уроков - 80%;

- Количество педагогов, использующих ИКТ - 90%;

- Количество педагогов, использующих собственные разработки ЦОР - 25%;

- Количество педагогов, использующих собственные разработки дистанционных курсов - 25%.

- Расширение образовательных возможностей для обучающихся;

- Доступ к самым современным образовательным ресурсам;

- Повышение качества образования за счет использования цифровых и информационных ресурсов;

- формирование новых возможностей организации образовательного процесса.

Перспективы проекта

Данный проект не краткосрочный и нацелен на постоянную работу. В ходе эксперимента проект будет отработан и доведен до желаемого результата. Реализация проекта позволит осуществить постепенный переход на электронное обучение по всем учебным предметам.

Проект «ИКТ и учитель»

Обоснование проекта

Данный проект разработан в рамках Программы информатизации. Проект нацелен на работу в направлении «Информационная культура и компьютерная грамотность учителя», которое определено в Программе информатизации.

Внедрение ИКТ в образовательный процесс требует определенной подготовки педагогов.

Основная часть педагогов в своей деятельности пользуются готовыми продуктами. С другой стороны 100 % членов коллектива имеют домашний компьютер. В школе все учителя имеют доступ в компьютерный класс, на своем рабочем месте – компьютер с доступом в сеть интернет. Несмотря на это проблема о повышении информационной культуры учителя, обучении их эффективному использованию компьютера, создании своих ЦОР и дистанционных курсов, электронных портфолио для школы актуальна.

Цели и задачи проекта

Цель: повышение профессиональной компетентности в области ИКТ у работников образования путем создания индивидуальных траекторий развития.

Задачи:

- Повысить ИКТ-компетентности педагогов путем обучения на курсах;

- Провести обучающих семинаров на базе школы путем создания индивидуальных траекторий развития педагога в области ИКТ;

- Увеличить количества педагогов, использующих эффективно ИКТ, ЦОР.

План работы и ответственные

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение анкетирования педагогов с целью определения уровня их информационной культуры | Ежегодно август | Зам.директора по УВР |
|  | Составление внутришкольного плана обучения учителей-предметников на курсах повышения квалификации с учетом результатов, полученных в ходе проведения мониторинга информационной культуры | Август 2015 г. | администрация |
|  | Организация и ведение внутришкольной работы по обучению учителей-предметников согласно индивидуальным траекториям развития | Ежемесячно | тьюторы учитель информатики |
|  | Организация и проведение внутришкольных, городских, областных, республиканских мероприятий по обмену профессиональным опытом использования ИКТ в образовательном процессе. Участие в конкурсах, конференциях, сетевых сообществах, вебинарах. | Постоянно | Администрация школы |
|  | Создание школьного методического объединения по развитию информационных технологий | 2016 | Зам.директора по УВР |
|  | Внедрение ИКТ-компонентов в учебно-тематическое планирование | 2016 - 2017 уч. г. | администрация |
|  | Обеспечение участия педагогов в работе профессиональных сообществ и конкурсах по использованию ИКТ | Ежегодно | администрация |
|  | Организация системы мониторинга уровня эффективности использования ИКТ в образовательном процессе и анализа полученных результатов | Май 2016, 2017, 2018 | учитель информатики |
|  | Поощрение лучших учителей, использующих ИКТ и имеющих результаты в конкурсах и мероприятиях | Постоянно | директор школы |
|  | Организация и проведение предметных недель, недель высоких технологий по ИКТ для учащихся | 2015 - 2019гг. | администрация |
|  | Обучение учителей-предметников работе с цифровыми образовательными ресурсами, виртуальными физическими и химическими лабораториями, виртуальными экскурсиями | 2015 - 2017 | администрация |
|  | Разработка личных страниц преподавателей в сети интернет, либо персональных сайтов учителей-предметников | 2016 – 2018 | администрация |

Способы осуществления проекта

- Проведение просветительской работы, способствующей формированию и повышению информационной культуры педагогических кадров, учащихся путем проведения конкурсов, конференций, семинаров;

- Повышение уровня подготовки педагогов в области информационных технологий путем проведения курсов переподготовки и обучающихся семинаров на базе школы и в других учебных заведениях;

- Проведение мастер-классов по использованию ИКТ в ОУ ;

- Участие в работе профессиональных тематических Интернет-проектах, сетевых сообществах;

- Ведение электронной документации, в том числе электронных дневников и журналов;

- Проведение тестирования и анкетирования педагогов, поощрение за результаты участия педагогов в конкурсах с целью стимулирования их дальнейшего развития в области ИКТ.

Ожидаемый результат

В результате реализации проекта ожидаются следующие количественные результаты:

- Повышение ИКТ-компетентности педагогов - 100% от общего количества педагогов;

- Увеличение количества педагогов, использующих ИКТ - 100% от общего количества педагогов;

А так же будет организовано:

- Методическая поддержка учителей-предметников по использованию ИКТ;

- Ведение электронных журналов и дневников учащихся;

- Дистанционное образование, повышение квалификации педагогами в области ИКТ.

Перспективы проекта

Информационная культура и компьютерная грамотность педагогов должны быть неотъемлемыми условиями их профессионального роста. Информационное общество требует новых подходов к образованию. ИКТ-компетентность педагога позволит реализовать Программу информатизации более качественно и результативно.

# Перспективы дальнейшего развития Программы

В современном обществе востребованными считаются специалисты, владеющие в совершенстве компьютером. В связи с этим, учащиеся должны приобрести необходимые навыки владения компьютерной техникой, обучаясь в школе. На реализации программы по информатизации ожидается:

- Расширение информационно-образовательное пространства школы посредством широкого включения в информационно-коммуникационную деятельность педагогов, обучающихся, родителей школы, социальных партнеров;

- Повышение эффективности образовательного процесса, доступности и качества образования через использование ИКТ;

- Активное использование информационных и коммуникативных технологий, компьютерных и мультимедийных продуктов во всех сферах деятельности образовательного учреждения (учебный процесс, управленческая деятельность, воспитательная работа);

- Формирование всесторонне развитой личности, адаптированной к жизни в современном, постоянно изменяющемся обществе;

- Структурирование информационных пластов под определенных адресных потребителей той или иной информации;

- Автоматизация документооборота в части аналитических справок, отчетов;

- Участие педагогов в проведении семинаров разного уровня с обобщением опыта по использованию ИКТ в образовательной деятельности.

Реализация Программы должна оказать положительное влияние и на качество обучения.

Достижение поставленных целей всегда дает новые возможности, поэтому при окончании сроков реализации Программа будет пересмотрена, переработана и модернизирована, будут поставлены новые цели и определены новые индикативные показатели.

Данная Программа информатизации школы – это продолжение информатизации и модернизации школы в условиях информационного общества.

# Дорожная карта Программы информатизации

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационное обеспечение процесса информатизации |  |  |
| 1.1. | Разработка Программы информатизации | Апрель 2018 – август 2018 | Заместитель директора |
| 1.2. | Разработка нормативных документов по вопросам информатизации | По мере необходимости | Заместитель директора |
| 1.3. | Выступление на методическом совете о ходе информатизации в МБОУ «Школа № 14» | 1 раз в год | Заместитель директора |
| 2. | Техническое обеспечение процесса информатизации |  |  |
| 2.1. | Проведение инвентаризации имеющихся технических средств ИКТ | 1 раз в год | Заместитель директора по АХР |
| 2.2. | Анализ необходимости модернизации и приобретения технических средств ИКТ в учебных кабинетах | 1 раз в год | Директор, заместитель директора |
| 2.3. | Обеспечение устойчивого выхода в Интернет | Постоянно | Заместитель директора |
| 2.4. | Обеспечение работоспособности ИКТ-средств школы, проведение программно-технического обслуживания (заправка картриджей, установка программного продукта и др.) | Постоянно | Заместитель директора, учителя информатики |
| 3 | Программное обеспечение процесса информатизации |  |  |
| 3.1. | Установка и проверка программ контентной фильтрации с целью предотвращения нецелевого использования ресурсов сети Интернет | Постоянно | Заместитель директора, учителя информатики |
| 3.2. | Продление лицензии на используемое программное обеспечение | 1 раз в год | Директор |
| 3.3 | Поиск необходимых учебно-методических ресурсов, интеграция с другими средствами медиаобразования, библиотечными фондами и средствами мировой массовой информации | Постоянно | Учителя предметники, библиотекарь |
| 3.4 | Создание каталога электронных образовательных ресурсов | 2019-2020 | Заместитель директора |
| 4. | Повышение информационной культуры учащихся |  |  |
| 4.1. | Организация индивидуальных занятий по информатике с одаренными учащимися | Ежегодно | Учителя информатики |
| 4.2. | Участие учащихся в различных олимпиадах конференциях, конкурсах с использованием ИКТ | Ежегодно | Учителя предметники |
| 4.3. | Выполнение учащимися проектов с использованием ИКТ по предметам | Ежегодно | Учителя предметники |
| 4.4. | Использование учащимися информационных ресурсов сети Интернет и локальных ЭОР в ходе самообразования | Ежегодно | Учителя предметники |
| 4.5. | Организация дистанционного обучения учащихся, в том числе детей с ОВЗ | 2019-2023 | заместитель директора по ВР |
| 5 | Повышение информационной культуры педагогов школы |  |  |
| 5.1. | Прохождение администрацией школы курсов повышения квалификации по ИКТ | По мере необходимости | Директор |
| 5.2. | Прохождение учителями предметниками курсов повышения квалификации по ИКТ | По мере необходимости | заместитель директора |
| 5.3. | Участие в вебинарах, интернет семинарах по вопросам ИКТ | По мере необходимости | Заместитель директора |
| 5.4. | Организация и проведение открытых уроков с использованием ИКТ | Ежегодно | Заместители директора |
| 5.5. | Оказание консультационной, технической и методической помощи учителям-предметникам, использующим ИКТ в учебном процессе | Постоянно | Заместитель директора, учителя информатики |
| 5.6. | Участие педагогов в конкурсном движении с использованием ИКТ | Ежегодно | Заместители директора |
| 6. | Использование ИКТ в образовательной деятельности |  |  |
| 6.1. | Использование ИКТ для подготовки к учебным занятиям и внеурочной деятельности | Постоянно | Учителя предметники |
| 6.2. | Проведение учителями предметниками учебных занятий с использованием ИКТ | По мере необходимости | Учителя предметники |
| 6.3. | Применение компьютерных средств оценки уровня знаний обучаемых, тестирующих и диагностирующих программ | По мере необходимости | Учителя предметники |
| 6.4. | Ведение баз АИС, региональной базы данных участников ГИА (9 классы, 11 классы) | Постоянно | Заместители директора |
| 7. | Информационная открытость |  |  |
| 7.1. | Развитие и пополнение школьного сайта | По мере необходимости, но не реже 2 раз в месяц | Заместитель директора |
| 7.2. | Создание персональных сайтов учителей, блогов, сайтов класса | По мере необходимости | Заместитель директора учителя предметники |
| 8. | Мониторинг системы обучения и воспитания |  |  |
| 8.1. | Мониторинг качества образования | 1 раз в год | Директор, заместители директора |
| 8.2. | Анкетирование учителей, обучающихся и родителей по вопросам организации образовательной деятельности | По плану | Заместители директора по УВР, ВР |
| 8.3. | Анализ успеваемости по классам и предметам | 1 раз в четверть | Заместитель директора по УВР |